## Hoja1
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CON A CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
SEGUNDO SEMESTRE DE LAVIGENCIA 2022 (JULIO A DICIEMBRE)
Fecha de Elaboracion Enero 13 del 2023
NOMBRE | HALLAZGO | % AVANCE | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CIERRE FISCAL Y CONTROL FISCAL INTERNO AL PROCESO DE CIERRE FISCAL. | 1, CONCILIACIÓN PRESUPUESTO Y TESORERÍA | 100 | Subgerente Administrativo – Asesor Financiero | Se han realizado revisiones periódicas a la disponibilidad inicial para incorporar al presupuesto. Se han realizado procesos de revisión y conciliación entre las diferentes áreas de la entidad. Se incorporó el manejo en línea el área de presupuesto junto con los demás procesos financieros
| 2. DÉFICIT FISCAL EN LA FUENTE RECURSOS PROPIOS | 100 | Subgerente Administrativo – Líder de Cartera | Se conformó un equipo para el proceso de gestión de cartera. Se realizan mesas de conciliación periódicamente. Se realizó cobro persuasivo a las diferentes EPS. Se cumplen los lineamientos de austeridad en el gasto público. Las evidencias reposan en el área de cartera
| 3. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 100 | Líder de Cartera | Se vienen realizando acciones para la gestión de cobro de cartera como el envió de correo electrónico llamadas telefónicas uso de plataformas digitales y el aprovechamiento de espacios de conciliación
| 4. CONTROL FISCAL INTERNO PROCESO CIERRE FISCAL | 80 | Planeación- Calidad y Control Interno | Se cuenta con el procedimiento titulado "PROCEDIMIENTO CIERRE FISCAL PRESUPUESTAL Y CONTABLE". Por otro lado, la institución adoptó el modelo integrado de planeación y gestión y se está trabajando en el desarrollo e implementación de las políticas. También se realizó capacitaciones a todos los integrantes del comité de gestión y desempeño y se dio apoyo en la realización del curso de MIPG ofertado por el departamento administrativo de la función pública
INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | 1. A PARTIR DE LA VIGENCIA 2017 CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) Y LA RESOLUCIÓN 414 DE 2014 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | 85 | Isabel Cristina Loaiza – Líder de Cartera | El equipo de trabajo está conformado por personal adscrito a través de la agremiación sindical de oficios varios ASSTRACUD, los contratos reposan en la oficina de ASSTRACUD los cuales se encargan de apoyar en cobros persuasivos y toda la parte legal de cartera. Se continúa realizando la depuración del estado de la cartera entre ellos la legalización de pagos descargue y trámite de glosas con las diferentes eps es liderado por la líder de cartera adscrita a la planta global del hospital como auxiliar administrativa. En relación a la actividad 2 la conciliación entre cartera y facturación se elabora mensualmente con el fin de que se minimice el porcentaje de facturación sin radicar ante las EPS. Como evidencias se cuenta con las actas de conciliación entre cartera y facturación en los archivos de cartera en relación a las demás actividades se reflejan los diferentes soportes en el Software SIHOS en el módulo financiero. Los cobros persuasivos ya se realizaron al 100% además se están llevando a cabo conciliaciones administrativas con las diferentes EPS
INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN | 1, ETAPA PRECONTRACTUAL, ANALIZADOS LOS EXPEDIENTES CONTRACTUAL analizados los expedientes contractuales que se relacionan a continuación, se evidenciaron presuntas debilidades en la elaboración de los estudios previos, toda vez que se observó que en estos no se establece de forma específica las condiciones técnicas, análisis del sector, y cantidades | 100 | Jurídica | Se elaboró un documento para llevar un control de los estudios previos a realizar en contratación en aras de dar cumplimiento con la acción correctiva y así fortalecer dichos estudios. Los cuales reposan en el expediente contractual y en la oficina de contratación
| 2. UNA VEZ REVISADO LOS EXPEDIENTES DE LA MUESTRA CONTRACTUAL SE EVIDENCIÓ QUE UN ALTO VOLUMEN DE CONTRATOS NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS…. Una vez revisado los expedientes de la muestra contractual, se evidenció que un alto volumen de contratos no cuenta con los documentos relevantes que sirven de soporte y de prueba en las distintas fases del proceso contractual, toda vez que no cuentan con un adecuado archivo; se evidenciaron documentos sin firmas, documentos emitidos en fechas anteriores y posteriores | 80 | subgerencia Administrativa | Se presentó ante la Junta Directiva los ajustes al Manual de Contratación para su estudio y aprobación, los cuales no han sido aprobados a la fecha, se encuentra en proceso de estudio mediante mesas de trabajo por la junta directiva con el fin de aprobar los ajustes correspondientes al Manual de contratación y asi dar su aplicabilidad
| 3. CONTRATO: 56-2021. OBJETO: PRESTAR SERVICIO EN LOS PROCESOS DE ALIMENTACIÓN ASEO Y MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE DE ZARZAL | 85 | Gerencia | Los supervisores hacen la revisión mensual de que los contratos contenga toda la información y soportes correspondientes mediante el acta final del cumplimiento del contrato, cuando se identifican objeciones se hace a través de actas o certificaciones, igualmente se hace el control contractual en las actas de supervisión, los cuales reposan en los expedientes contractuales
| 4. ETAPA PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL: Etapa precontractual, contractual y pos contractual: Analizados los expedientes contractuales se observó que el sujeto no publica los documentos de cada etapa, evidenciándose solo la publicación de los contratos de forma extemporánea | 100 | Jurídica | Se mantiene actualizada la base de datos en la totalidad de los contratos perfeccionados y publicados, la cual es manejada permanentemente por la persona responsable de contratación y reposa en el computador
| 5. CONTRATO: 74 - 2021. OBJETO: REALIZAR LOGÍSTICA PARA LA VACUNACIÓN DE COVID-19 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL Y CORREGIMIENTOS ALEDAÑOS | 100 | Jurídica | En el segundo semestre de la vigencia 2022 se realizaron tres capacitaciones a los supervisores de los contratos en los siguientes temas: 1. Proceso de Contratación en General. 2. Manual de Contrataión. 3. Ley 1474 sobre el papel de la supervcion contractual. Las evidenias reposan en el área Jurídica mediante las actas de capacitación con loos suprvisores
| 6. Reestructuración de los estudios previos que permitan implementar o establecer las cantidades y condiciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir y estructuración de los estudios del sector | 85 | Jurídica | Se cuenta con los ajustes de los estudios previos de acuerdo al manual de Contratación y los nuevos lineamientos del DAFP, los cuales aplicaran para la vigencia 2023. Estos reposan en el área de contratación y serán soportes de los expedientes contractuales
| 7. Analizada la gestión realizada por la oficina de control interno del hospital departamental San Rafael de Zarzal Valle, se observaron debilidades para llevar a cabo los objetivos del sistema de control interno, por consiguiente, las políticas, o prácticas e instrumentos, presentaron deficiencias en la implantación y aceptación en las líneas de defensa. | 80 | Jurídica | Se elaboraron las caracterizaciones de procesos. Con esta herramienta se realizó el proceso de identificación, valoración y tratamiento de los riesgos operacionales. Así mismo se implementaron controles para mitigar la probabilidad de ocurrencia y la materialización de eventos de riesgo. La política desarrollada e implementada en la entidad se socializó a todos los líderes de procesos. 2. Se realizó seguimiento a la aplicación de los controles y a la gestión de los riesgos. 3. Está programada la auditoría al sistema de gestión de riesgos para el primer semestre del presente año